## 项目识别问题记录
序号 | 客户 | 问题描述 | 文件名 | 服务器文件路径 | pic或pdf | 打标 | OCR | 分类 | 模板 | 识别 | 清洗合成 | RPA | 发生时间 | 是否重复出现 |  | 解决时间 | 状态 | 审核问题
[6 empty] | Joyce/Lily | Cathy | Jack | Jack/Bingo | Bingo | Harry | Harry |  |  | 预计解决时间 |  | 王喆
1 | 大木 | 老单子识别不出 | DF20082956LL.XLS | raw_file/joyce.ji2020-12-21T114233大木订舱475/DF20082956LL.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-20 |  | 2021-02-05
2 | 大木 | 数据提取不正确 | DYR21T035 托单 | raw_file/pdfs/DYR21T035 托单.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-20 |  |  | 2021-01-25 |  | 【ID1000146】数据提取不完整不正确，部分未提取
3 | 大木 | 数据提取不正确 | 托书-DAS21M019(1) | raw_file/pdfs/托书-DAS21M019(1).pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-20 |  |  | 2021-01-25 |  | 【ID1000146】数据提取不完整不正确，部分未提取
4 | 大木 | 数据提取不正确 | YST201022托运单 | raw_file/pdfs/YST201022托运单.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-20 |  |  | 2021-01-25 |  | 【ID1000146】数据提取不完整不正确，部分未提取
5 | 大木 | 数据提取不正确 | 托书-1.4 | raw_file/pdfs/托书-1.4.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-20 |  |  | 2021-01-25 |  | 【ID1000146】数据提取不完整不正确，部分未提取
6 | 大木 | 类别识别不出(特征已标) | 场站收据KMTCDLC155719 | raw_file/场站收据KMTCDLC155719.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-20
7 | 大木 | 图片分类分不出(特征已标) | 许可证.png | raw_file/pdfs/许可证.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-20
8 | 大木 | 数据提取不正确 | 营口华盛5719发票 | raw_file/pdfs/营口华盛5719发票.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-20
9 | 大木 | 数据提取不正确 | 营口华盛5719合同 | raw_file/pdfs/营口华盛5719合同.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-20
10 | 大木 | 数据提取不正确 | 营口华盛5719箱单 | raw_file/pdfs/营口华盛5719箱单.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-20
11 | 大木 | 新模板 | 银峰2413发票 | raw_file/pdfs/银峰2413发票.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-21
12 | 大木 | 新模板 | 银峰2413合同 | raw_file/pdfs/银峰2413合同.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-21
13 | 大木 | 新模板 | 银峰2413箱单 | raw_file/pdfs/银峰2413箱单.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-21
14 | 大木 | 新模板 | 177DSLSLD10423发票 | raw_file/pdfs/177DSLSLD10423发票.pdf | pdf |  |  | 类别准确，需要找模板 |  |  |  |  | 2021-01-21
15 | 大木 | 新模板 | 177DSLSLD10423合同 | raw_file/pdfs/177DSLSLD10423合同.pdf | pdf |  |  | 类别准确，需要找模板 |  |  |  |  | 2021-01-21
16 | 大木 | 识别成other | 177DSLSLD10423箱单 | raw_file/pdfs/177DSLSLD10423箱单.pdf | pdf |  |  | 版本升级后解决 |  |  |  |  | 2021-01-21
17 | 大木 | 数据提取不正确 | 177DSLSLD10423场站收据(1) | raw_file/damu/dl.zhangchengcheng2021-01-21T095455大木出口报关文件17594/177DSLSLD10423场站收据.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-21
18 | 大木 | 数据提取不正确 | PCSLDHP730210120场站(1) | raw_file/damu/dl.dinayang2021-01-21T094813大木出口报关文件PC390/PCSLDHP730210120场站(1).pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-21
19 | 大木 | 数据提取不正确 | PCSLDHP730210120发票(1) | raw_file/pdfs/PCSLDHP730210120发票(1).pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-21
20 | 大木 | 数据提取不正确 | PCSLDHP730210120合同 | raw_file/pdfs/PCSLDHP730210120合同.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-21
21 | 大木 | 数据提取不正确 | PCSLDHP730210120箱单(1) | raw_file/pdfs/PCSLDHP730210120箱单(1).pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-21
22 | 大木 | 数据提取不正确 | 场站收据 177NUNUND10409 | raw_file/场站收据177NUNUND10409.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-21
23 | 大木 | 新模板 | 沈阳博贸0409发票 | raw_file/damu/dl.cindyliu2021-01-20T160430大木出口报关文件17859/ 沈阳博贸0409发票.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-21
24 | 大木 | 新模板 | 沈阳博贸0409合同 | raw_file/damu/dl.cindyliu2021-01-20T160430大木出口报关文件17859/ 沈阳博贸0409合同.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-21
25 | 大木 | 打标无法保存 | 沈阳博贸0409箱单 | raw_file/damu/dl.cindyliu2021-01-20T160430大木出口报关文件17859/ 沈阳博贸0409箱单.pdf | pdf | 陈云涛 | [6 empty] | 2021-01-21
26 | 中硕 | 没有生成EXCEL识别结果 | ASKSHYS0080201 (TELEX RELEASE) | [9 empty] | 2021-01-21 |  |  | 2021-01-21
27 | 中硕 | 没有生成EXCEL识别结果 | MBL 2117010990 | [9 empty] | 2021-01-21 |  |  | 2021-01-21
28 | 中硕 | 没有生成EXCEL识别结果 | BOM8056903 MBL | [9 empty] | 2021-01-21 |  |  | 2021-01-21
29 | 中硕 | 数据提取有问题 | ‘0402 | [9 empty] | 2021-01-21
30 | 英威达 | 可以识别 | 5501175200__DHL | raw_file/INVISTA/joyce.ji2021-01-13T1637105501175200786/5501175200__DHL.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-21
31 | 英威达 | 选中模板就闪退 | 5501175200__GT66796-1 | raw_file/INVISTA/joyce.ji2021-01-13T1637105501175200786/5501175200__GT66796-1.pdf | pdf | 陈云涛 | [6 empty] | 2021-01-21
32 | 英威达 | 分类错 | 5501175200__PO 5501175200 | raw_file/INVISTA/joyce.ji2021-01-18T151318英威达进口测试912/5501175200__PO 5501175200.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-21
33 | 英威达 | 形式发票识别成BL | 80984141 PI | raw_file/INVISTA/joyce.ji2021-01-21T191741英威达出口850/80984141 PI.pdf | pdf |  |  | 版本升级后解决 |  |  |  |  | 2021-01-21
34 | 英威达 | 已识别，内容不全 | 80984141 PL | raw_file/INVISTA/joyce.ji2021-01-21T191741英威达出口850/80984142 PL.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-21
35 | 英威达 | 已识别，内容不全 | 80984141 TI | raw_file/INVISTA/joyce.ji2021-01-21T191741英威达出口850/80984143 TI.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-21
36 | 英威达 | 线下跑可以识别，线上识别不了 | coo | raw_file/INVISTA/joyce.ji2021-01-21T191741英威达出口850/coo.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-21
37 | 英威达 | 识别内容不全，能识别的有误 | QSWB9213975提单 | raw_file/INVISTA/joyce.ji2021-01-21T191741英威达出口851/QSWB9213975提单.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-21
38 | 英威达 | 选中模板就闪退 | Spreadsheet |  |  | 陈云涛 | [6 empty] | 2021-01-21
39 | 英威达 | 线下跑可以识别 | 5501293529 | raw_file/damu/joyce.ji2021-01-13T145231英威达STO进口40392/5501293529.pdf | pdf |  |  | 找不到模板 |  |  |  |  | 2021-01-21
40 | 英威达 | 线下跑可以识别 | 5501293530 | raw_file/damu/joyce.ji2021-01-13T145231英威达STO进口40392/5501293530.pdf | pdf |  |  | 找不到模板 |  |  |  |  | 2021-01-21
41 | 英威达 | 线下跑可以识别,多页识别不出 | 4000618931 PA | raw_file/damu/joyce.ji2021-01-13T145231英威达STO进口40392/4000618931 PA.pdf | image | 需要打标 | [6 empty] | 2021-01-21
42 | 大木 | 可以识别内容不整确,缺少key | LH205395FP(1) | raw_file/damu/dl.cindyliu2021-01-22T104006大木出口报关文件XD624/LH205395FP.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-22
43 | 大木 | 可以识别内容不整确,缺少key | LH205395HT(1) | raw_file/damu/dl.cindyliu2021-01-22T104006大木出口报关文件XD624/LH205395HT.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-22
44 | 大木 | 可以识别内容不整确,缺少key | LH205395XD(2) | raw_file/damu/dl.cindyliu2021-01-22T104006大木出口报关文件XD624/LH205395XD.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-22
45 | 大木 | 可以识别内容不整确,缺少key | XDQD904461下货纸(1) | raw_file/damu/dl.cindyliu2021-01-22T104006大木出口报关文件XD624/XDQD904461下货纸.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-22
46 | 中硕 | 存在图片的不能识别 | DSV Bimco Bill Of Lading - BEL0038891 | [9 empty] | 2021-01-22
47 | 中硕 | 存在图片的不能识别 | Import Arrival notice for Sea - SBEL0038891 | [9 empty] | 2021-01-22
48 | 中硕 | 存在图片的不能识别 | SBEL0038891 | [9 empty] | 2021-01-22
49 | 中硕 | 存在图片的不能识别 | 存在全图片PDF哦 | [9 empty] | 2021-01-22
50 | 中硕 | 识别正确，但多显示了2行一样的内容 | CN_20210122-091217942 | [9 empty] | 2021-01-22 |  |  | 正常结果无需解决
51 | 中硕 | 识别正确，但多显示了2行一样的内容 | Import Arrival notice for Sea - SIST0177617 | [9 empty] | 2021-01-22 |  |  | 正常结果无需解决
52 | 中硕 | 识别正确，但多显示了2行一样的内容 | ONEYISTA14910700W_seaway_20201228153202 | [9 empty] | 2021-01-22 |  |  | 正常结果无需解决
53 | 中硕 | 识别正确，但多显示了2行一样的内容 | Sea WayBill - MASTER HBL_ IST0177617 | [9 empty] | 2021-01-22 |  |  | 正常结果无需解决
54 | 中硕 | 收货人主单分单本身就不一样，参考值里无需显示 船名航次主单上的识别错误（船名没识别出来，航次识别出来了） | 608152480 | [9 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-01-25
55 | 中硕 | 收货人主单分单本身就不一样，参考值里无需显示 船名航次主单上的识别错误（船名没识别出来，航次识别出来了） | CN_20210122-103206726 | [9 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-01-25
56 | 中硕 | 收货人主单分单本身就不一样，参考值里无需显示 船名航次主单上的识别错误（船名没识别出来，航次识别出来了） | Sea WayBill - NUE0591903 | [9 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-01-25
57 | 中硕 | 实际是非危险品单子，但识别出来是危险品 | BKK0183282 | [9 empty] | 2021-01-22
58 | 中硕 | 实际是非危险品单子，但识别出来是危险品 | BKK0183282-SHA | [9 empty] | 2021-01-22
59 | 中硕 | 实际是非危险品单子，但识别出来是危险品 | CN_20210122-104440991 | [9 empty] | 2021-01-22
60 | 中硕 | 实际是非危险品单子，但识别出来是危险品 | gtd0541583 | [9 empty] | 2021-01-22
61 | 中硕 | 实际是非危险品单子，但识别出来是危险品 | Sea WayBill - MASTER HBL_ BKK0183282 | [9 empty] | 2021-01-22
62 | 中硕 | 总件数和总立方数识别的不对 | CN_20210122-104912663 | [9 empty] | 2021-01-22
63 | 中硕 | 总件数和总立方数识别的不对 | Sea WayBill - MASTER HBL_ SGN0119938 | [9 empty] | 2021-01-22
64 | 中硕 | 总件数和总立方数识别的不对 | SGN0119938 | [9 empty] | 2021-01-22
65 | 中硕 | 总件数和总立方数识别的不对 | SITSGSHG222467 | [9 empty] | 2021-01-22
66 | 中硕 | 交货地这个字段识别的内容不一致 | CN_20210122-132952264 | [9 empty] | 2021-01-22
67 | 中硕 | 交货地这个字段识别的内容不一致 | Sea WayBill - HKG0678665 | [9 empty] | 2021-01-22
68 | 中硕 | 交货地这个字段识别的内容不一致 | Telex_Release_HKHKG001_HKHKG_210110004229 | [9 empty] | 2021-01-22
69 | 中硕 | 交货地，毛重，立方识别的不一致 | CN_20210122-133009253 | [9 empty] | 2021-01-22
70 | 中硕 | 交货地，毛重，立方识别的不一致 | Sea WayBill - EXP0050127 | [9 empty] | 2021-01-22
71 | 中硕 | 交货地，毛重，立方识别的不一致 | TVUXZD_BOL_81139254_20201221154028 | [9 empty] | 2021-01-22
72 | 中硕 | 总立方数多显示一行 | CN_20210122-134937847 | [9 empty] | 2021-01-22
73 | 中硕 | 总立方数多显示一行 | Import Arrival notice for Sea - SHEL0083295 | [9 empty] | 2021-01-22
74 | 中硕 | 总立方数多显示一行 | Sea WayBill - HEL0083295 | [9 empty] | 2021-01-22
75 | 中硕 | 总立方数多显示一行 | SHEL0083295 | [9 empty] | 2021-01-22
76 | 泓明 | 不能识别 | 原始发票 | raw_file/pdfs/原始发票.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-22
77 | 泓明 | 不能识别 | 运单 | raw_file/pdfs/运单.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-22
78 | 中硕 | 船名航次识别正确，应该不要再显示出来了 总立方数识别的不正确 | CN_20210122-145543485 | [9 empty] | 2021-01-22
79 | 中硕 | 船名航次识别正确，应该不要再显示出来了 总立方数识别的不正确 | DSV Bimco Bill Of Lading - BEL0038758 | [9 empty] | 2021-01-22
80 | 中硕 | 船名航次识别正确，应该不要再显示出来了 总立方数识别的不正确 | Import Arrival notice for Sea - SBEL0038758 | [9 empty] | 2021-01-22
81 | 中硕 | 船名航次识别正确，应该不要再显示出来了 总立方数识别的不正确 | SBEL0038758 | [9 empty] | 2021-01-22
82 | 中硕 | 船名航次识别正确，应该不要再显示出来了 总立方数识别的不正确 | CN_20210122-150004460 | [9 empty] | 2021-01-22
83 | 中硕 | 船名航次识别正确，应该不要再显示出来了 总立方数识别的不正确 | DSV Bimco Bill Of Lading - BEL0038759 | [9 empty] | 2021-01-22
84 | 中硕 | 船名航次识别正确，应该不要再显示出来了 总立方数识别的不正确 | Import Arrival notice for Sea - SBEL0038759 | [9 empty] | 2021-01-22
85 | 中硕 | 船名航次识别正确，应该不要再显示出来了 总立方数识别的不正确 | SBEL0038759 | [9 empty] | 2021-01-22
86 | 中硕 | 船名航次识别正确，应该不要再显示出来了 | CN_20210122-150629823 | [9 empty] | 2021-01-22
87 | 中硕 | 船名航次识别正确，应该不要再显示出来了 | Import Arrival notice for Sea - SDSV0135594 | [9 empty] | 2021-01-22
88 | 中硕 | 船名航次识别正确，应该不要再显示出来了 | MCOP0101_366974091 | [9 empty] | 2021-01-22
89 | 中硕 | 船名航次识别正确，应该不要再显示出来了 | Sea WayBill - DSV0135594 | [9 empty] | 2021-01-22
90 | 中硕 | 件数、立方识别不对 封号识别正确，但不需要再显示出来了 | 4051048370-20210119082945 | [9 empty] | 2021-01-22
91 | 中硕 | 件数、立方识别不对 封号识别正确，但不需要再显示出来了 | CN_20210122-152735639 | [9 empty] | 2021-01-22
92 | 中硕 | 件数、立方识别不对 封号识别正确，但不需要再显示出来了 | Import Arrival notice for Sea - SHA90119928 | [9 empty] | 2021-01-22
93 | 中硕 | 件数、立方识别不对 封号识别正确，但不需要再显示出来了 | Sea WayBill - HA90119928 | [9 empty] | 2021-01-22
94 | 中硕 | 件数识别不对 | CN_20210122-162615950 | [9 empty] | 2021-01-22
95 | 中硕 | 件数识别不对 | DSV Bimco Bill Of Lading - BIE0032949 | [9 empty] | 2021-01-22
96 | 中硕 | 件数识别不对 | SBIE0032949 | [9 empty] | 2021-01-22
97 | 中硕 | 存在图片的不能识别 | DSV Bimco Bill Of Lading - BEL0038891 | [9 empty] | 2021-01-22
98 | 中硕 | 存在图片的不能识别 | Import Arrival notice for Sea - SBEL0038891 | [9 empty] | 2021-01-22
99 | 中硕 | 存在图片的不能识别 | SBEL0038891 | [9 empty] | 2021-01-22
100 | 中硕 | 存在图片的不能识别 | 存在全图片PDF哦 | [9 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021_01-23
101 | 中硕 | 没有生成EXCEL识别结果 | Import Arrival notice for Sea - SBSL0015468 | [9 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021_01-24
102 | 中硕 | 没有生成EXCEL识别结果 | SBSL0015468 | [9 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021_01-25
103 | 中硕 | 没有生成EXCEL识别结果 | Sea WayBill - BSL0015468 | [9 empty] | 2021-01-22
104 | 中硕 | 存在图片的不能识别 | 2323_002 | [9 empty] | 2021-01-22
105 | 中硕 | 存在图片的不能识别 | Sea WayBill - TPE0271262 | [9 empty] | 2021-01-22
106 | 中硕 | 存在图片的不能识别 | 存在全图片PDF哦 | [9 empty] | 2021-01-22
107 | 中硕 | 存在图片的不能识别 | 2323_001 | [9 empty] | 2021-01-22
108 | 中硕 | 存在图片的不能识别 | Sea WayBill - TPE0271261 | [9 empty] | 2021-01-22
109 | 中硕 | 存在图片的不能识别 | 存在全图片PDF哦 | [9 empty] | 2021-01-22
110 | 中硕 | 船名航次识别不正确 | 8927[2] | [9 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-01-26
111 | 中硕 | 船名航次识别不正确 | 8927AT[2] | [9 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-01-26
112 | 中硕 | 船名航次识别不正确 | CN_20210122-165053973 | [9 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-01-26
113 | 中硕 | 船名航次识别不正确 | Import Arrival notice for Sea - STPE0267741 | [9 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-01-26
114 | 中硕 | 船名航次识别不正确 | Sea WayBill - TPE0267741 | [9 empty] | 2021-01-22 |  |  | 2021-01-26
115 | 大木 | 新模板 | 45580发票 | raw_file/damu/dl.cindyliu2021-01-22T104424大木出口报关文件SI575/45580发票.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-22
116 | 大木 | 新模板 | 45580合同 | raw_file/damu/dl.cindyliu2021-01-22T104424大木出口报关文件SI575/45580合同.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-22
117 | 大木 | 新模板 | 45580箱单 | raw_file/damu/dl.cindyliu2021-01-22T104424大木出口报关文件SI575/45580箱单.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-22
118 | 大木 | 新模板 | SITGDLHKD10327下货纸 | raw_file/damu/dl.cindyliu2021-01-22T104424大木出口报关文件SI575/SITGDLHKD10327下货纸.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-22
119 | 中硕 | 没有生成EXCEL识别结果 | 76405[2] | [9 empty] | 2021-01-25 |  |  | 2021-01-25
120 | 中硕 | 没有生成EXCEL识别结果 | Sea WayBill - IST0177935 | [9 empty] | 2021-01-25 |  |  | 2021-01-25
121 | 中硕 | 主单上的船名航次没提取出来 | 331725354 | [9 empty] | 2021-01-25 |  |  | 2021-01-25
122 | 中硕 | 主单上的船名航次没提取出来 | CN_20210125-113509225 | [9 empty] | 2021-01-25 |  |  | 2021-01-25
123 | 中硕 | 主单上的船名航次没提取出来 | Sea WayBill - GOT0059449 | [9 empty] | 2021-01-25 |  |  | 2021-01-25
124 | 中硕 | 主单上的箱封号没有提取出来 | CN_20210125-144151855 | [9 empty] | 2021-01-25
125 | 中硕 | 主单上的箱封号没有提取出来 | DSV Bimco Bill Of Lading - TOR0076607 | [9 empty] | 2021-01-25
126 | 中硕 | 主单上的箱封号没有提取出来 | EVER G 07716936 DB1MTR4S1 | [9 empty] | 2021-01-25
127 | 泓明 | 文本识别为图片 | 原始发票.pdf | raw_file/pdfs/原始发票.pdf | pdf | 陈云涛 | [6 empty] | 2021-01-25
128 | 大木 | 数据提取不完整不正确 | COSU6287951850大连 | raw_file/damu/dl.cindyliu2021-01-25T134234大木出口报关文件CO526/COSU6287951850大连.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-25
129 | 大木 | 数据提取不完整 | USKSM21-GBH-7FP | raw_file/damu/dl.cindyliu2021-01-25T134234大木出口报关文件CO526/USKSM21-GBH-7FP.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-25
130 | 大木 | PL识别成other | USKSM21-GBH-7XD | raw_file/damu/dl.cindyliu2021-01-25T134234大木出口报关文件CO526/USKSM21-GBH-7XD.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-25
131 | 中硕 | 没有生成EXCEL识别结果 | BLEAW148846 | [9 empty] | 2021-01-25 |  |  | 2021-01-25
132 | 中硕 | 没有生成EXCEL识别结果 | DSV Bimco Bill Of Lading - BRE0050098 | [9 empty] | 2021-01-25 |  |  | 2021-01-25
133 | 中硕 | 没有生成EXCEL识别结果 | HSDG_SEA-WAYBILL_TERMS-AND-CONDITIONS | [9 empty] | 2021-01-25 |  |  | 2021-01-25
134 | 中硕 | 没有生成EXCEL识别结果 | Import Arrival notice for Sea - SBRE0050098 | [9 empty] | 2021-01-25 |  |  | 2021-01-25
135 | 中硕 | 存在图片的不能识别 | 20210122185835400 | [9 empty] | 2021-01-25
136 | 中硕 | 存在图片的不能识别 | Sea WayBill - BKK0184555 | [9 empty] | 2021-01-25
137 | 中硕 | 交货地识别一致，无需显示 | CN_20210125-163150307 | [9 empty] | 2021-01-25 |  |  | 2021-01-26
138 | 中硕 | 交货地识别一致，无需显示 | Import Arrival notice for Sea - SLAH0026029 | [9 empty] | 2021-01-25 |  |  | 2021-01-26
139 | 中硕 | 交货地识别一致，无需显示 | MEDUGL283827_C | [9 empty] | 2021-01-25 |  |  | 2021-01-26
140 | 中硕 | 交货地识别一致，无需显示 | Sea WayBill - LAH0026029 | [9 empty] | 2021-01-25 |  |  | 2021-01-26
141 | 中硕 | 交货地识别一致，无需显示 | CN_20210125-163157359 | [9 empty] | 2021-01-25 |  |  | 2021-01-26
142 | 中硕 | 交货地识别一致，无需显示 | Import Arrival notice for Sea - SLAH0026335 | [9 empty] | 2021-01-25 |  |  | 2021-01-26
143 | 中硕 | 交货地识别一致，无需显示 | MEDUGL284155_C | [9 empty] | 2021-01-25 |  |  | 2021-01-26
144 | 中硕 | 交货地识别一致，无需显示 | Sea WayBill - LAH0026335 | [9 empty] | 2021-01-25 |  |  | 2021-01-26
145 | 中硕 | 交货地识别一致，无需显示 | CN_20210125-163204622 | [9 empty] | 2021-01-25 |  |  | 2021-01-26
146 | 中硕 | 交货地识别一致，无需显示 | Import Arrival notice for Sea - SLAH0026337 | [9 empty] | 2021-01-25 |  |  | 2021-01-26
147 | 中硕 | 交货地识别一致，无需显示 | MEDUGL284106_C | [9 empty] | 2021-01-25 |  |  | 2021-01-26
148 | 中硕 | 交货地识别一致，无需显示 | Sea WayBill - LAH0026337 | [9 empty] | 2021-01-25 |  |  | 2021-01-26
149 | 中硕 | 交货地识别一致，无需显示 | CN_20210125-163211400 | [9 empty] | 2021-01-25 |  |  | 2021-01-26
150 | 中硕 | 交货地识别一致，无需显示 | Import Arrival notice for Sea - SLAH0026347 | [9 empty] | 2021-01-25 |  |  | 2021-01-26
151 | 中硕 | 交货地识别一致，无需显示 | MEDUGL279346_C | [9 empty] | 2021-01-25 |  |  | 2021-01-26
152 | 中硕 | 交货地识别一致，无需显示 | Sea WayBill - LAH0026347 | [9 empty] | 2021-01-25 |  |  | 2021-01-26
153 | 中硕 | 交货地识别一致，无需显示 | CN_20210125-163526840 | [9 empty] | 2021-01-25 |  |  | 2021-01-26
154 | 中硕 | 交货地识别一致，无需显示 | Import Arrival notice for Sea - SLAH0026030 | [9 empty] | 2021-01-25 |  |  | 2021-01-26
155 | 中硕 | 交货地识别一致，无需显示 | MEDUGL284056_C | [9 empty] | 2021-01-25 |  |  | 2021-01-26
156 | 中硕 | 交货地识别一致，无需显示 | Sea WayBill - LAH0026030 | [9 empty] | 2021-01-25 |  |  | 2021-01-26
157 | 中硕 | 没有生成EXCEL识别结果 | Report | raw_file/zhongshuo/cs01.dsv2021-01-26T104914转发 SKF-MS590/Report.pdf | [8 empty] | 2021-01-26 |  |  |  | pdfplumber打不开，需要后续ocr识别
158 | 中硕 | 没有生成EXCEL识别结果 | Sea WayBill - GOT0059993 | raw_file/zhongshuo/cs01.dsv2021-01-26T104914转发 SKF-MS590/Sea WayBill - GOT0059993.pdf | [8 empty] | 2021-01-26 |  |  |  | pdfplumber打不开，需要后续ocr识别
159 | 中硕 | 没有生成EXCEL识别结果 | Report | raw_file/zhongshuo/cs01.dsv2021-01-26T104929转发 SKF-MS101/Report.PDF | [8 empty] | 2021-01-26 |  |  |  | pdfplumber打不开，需要后续ocr识别
160 | 中硕 | 没有生成EXCEL识别结果 | Sea WayBill - GOT0058782 | raw_file/zhongshuo/cs01.dsv2021-01-26T104914转发 SKF-MS590/Sea WayBill - GOT0058782.PDF | [8 empty] | 2021-01-26 |  |  |  | pdfplumber打不开，需要后续ocr识别
161 | 中硕 | 没有生成EXCEL识别结果 | Report | raw_file/zhongshuo/cs01.dsv2021-01-26T104943转发 SKF-MS16/Report.PDF | [8 empty] | 2021-01-26 |  |  |  | pdfplumber打不开，需要后续ocr识别
162 | 中硕 | 没有生成EXCEL识别结果 | Sea WayBill - GOT0059995 | raw_file/zhongshuo/cs01.dsv2021-01-26T104943转发 SKF-MS167/Sea WayBill - GOT0059995.PDF | [8 empty] | 2021-01-26 |  |  |  | pdfplumber打不开，需要后续ocr识别
163 | 中硕 | 主单，分单收货人本身不一致，无需显示明细数量参考值；主单上船名航次没有识别出来 | 76678 | [9 empty] | 2021-01-26 |  |  | 2021-01-26
164 | 中硕 | 主单，分单收货人本身不一致，无需显示明细数量参考值；主单上船名航次没有识别出来 | CN_20210126-084752300 | [9 empty] | 2021-01-26 |  |  | 2021-01-26
165 | 中硕 | 主单，分单收货人本身不一致，无需显示明细数量参考值；主单上船名航次没有识别出来 | Sea WayBill - IST0178632 | [9 empty] | 2021-01-26 |  |  | 2021-01-26
166 | 中硕 | 主单上箱、封号没有识别出来 | 07717732 DB1P7F3U1 | [9 empty] | 2021-01-26
167 | 中硕 | 主单上箱、封号没有识别出来 | CN_20210126-095558510 | [9 empty] | 2021-01-26
168 | 中硕 | 主单上箱、封号没有识别出来 | DSV Bimco Bill Of Lading - TOR0076567 | [9 empty] | 2021-01-26
169 | 中硕 | 主单、分单上的交货地实际不一致 | CN_20210126-100830963 | [9 empty] | 2021-01-26
170 | 中硕 | 主单、分单上的交货地实际不一致 | Import Arrival notice for Sea - SBRE0048878 | [9 empty] | 2021-01-26
171 | 中硕 | 主单、分单上的交货地实际不一致 | MBL 2116998090 | [9 empty] | 2021-01-26
172 | 中硕 | 主单、分单上的交货地实际不一致 | Sea WayBill - BRE0048878 | [9 empty] | 2021-01-26
173 | 中硕 | 主单上交货地提取错误 | BLD_MEDUNC977133_20012021 | [9 empty] | 2021-01-26
174 | 中硕 | 主单上交货地提取错误 | CN_20210126-102423125 | [9 empty] | 2021-01-26
175 | 中硕 | 主单上交货地提取错误 | Sea WayBill - GOT0059321 | [9 empty] | 2021-01-26
176 | 中硕 | 没有生成EXCEL识别结果 | BLD_MEDUSV644985_20012021 | [9 empty] | 2021-01-26 |  |  |  | pdfplumber打不开，需要后续ocr识别
177 | 中硕 | 没有生成EXCEL识别结果 | Sea WayBill - GOT0060272 | [9 empty] | 2021-01-26 |  |  |  | pdfplumber打不开，需要后续ocr识别
178 | 中硕 | 主单上交货地提取错误 | BLD_MEDUSV644993_20012021 | [9 empty] | 2021-01-26
179 | 中硕 | 主单上交货地提取错误 | CN_20210126-102724281 | [9 empty] | 2021-01-26
180 | 中硕 | 主单上交货地提取错误 | Sea WayBill - GOT0060274 | [9 empty] | 2021-01-26
181 | 中硕 | 主单上交货地提取错误 | BLD_MEDUSV645008_20012021 | [9 empty] | 2021-01-26
182 | 中硕 | 主单上交货地提取错误 | CN_20210126-102735288 | [9 empty] | 2021-01-26
183 | 中硕 | 主单上交货地提取错误 | Sea WayBill - GOT0060279 | [9 empty] | 2021-01-26
184 | 中硕 | 主单、分单上的封号实际不一致 | BLECW960941 | [9 empty] | 2021-01-26
185 | 中硕 | 主单、分单上的封号实际不一致 | CN_20210126-104632761 | [9 empty] | 2021-01-26
186 | 中硕 | 主单、分单上的封号实际不一致 | DSV Bimco Bill Of Lading - ANR0146491 | [9 empty] | 2021-01-26
187 | 中硕 | 主单上件毛体未识别出来，箱封号提取不正确 | CN_20210126-110754648 | [9 empty] | 2021-01-26
188 | 中硕 | 主单上件毛体未识别出来，箱封号提取不正确 | ONEYYGNB00522500_seaway_20210125151052 | [9 empty] | 2021-01-26
189 | 中硕 | 主单上件毛体未识别出来，箱封号提取不正确 | RGN0002594 | [9 empty] | 2021-01-26
190 | 中硕 | 主单上件毛体未识别出来，箱封号提取不正确 | Sea WayBill - MASTER HBL_ RGN0002594 | [9 empty] | 2021-01-26
191 | 中硕 | 主单上件数、立方数未识别出来 | CN_20210126-111722521 | [9 empty] | 2021-01-26
192 | 中硕 | 主单上件数、立方数未识别出来 | OOLU2657326940 | [9 empty] | 2021-01-26
193 | 中硕 | 主单上件数、立方数未识别出来 | Sea WayBill - MASTER HBL_ SGN0119236 | [9 empty] | 2021-01-26
194 | 中硕 | 主单上件数、立方数未识别出来 | SGN0119236 | [9 empty] | 2021-01-26
195 | 中硕 | 没有生成EXCEL识别结果 | MEDUV0647416 | raw_file/zhongshuo/cici.zeng2021-01-26T133305转发 DOCUME842/MEDUV0647416.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-26 |  |  |  | pdfplumber打不开，需要后续ocr识别
196 | 中硕 | 没有生成EXCEL识别结果 | MEDUV0647416R | raw_file/zhongshuo/cici.zeng2021-01-26T133305转发 DOCUME843/MEDUV0647416R.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-26 |  |  |  | pdfplumber打不开，需要后续ocr识别
197 | 中硕 | 没有生成EXCEL识别结果 | SA | [9 empty] | 2021-01-26
198 | 中硕 | 没有生成EXCEL识别结果 | Sea WayBill - MASTER HBL_ SGN0119951 | raw_file/zhongshuo/cici.zeng2021-01-26T133305转发 DOCUME845/Sea WayBill - MASTER HBL_ SGN0119951.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-26 |  |  |  | pdfplumber打不开，需要后续ocr识别
199 | 中硕 | 没有生成EXCEL识别结果 | Sea WayBill - MASTER HBL_ SGN0119952 | raw_file/zhongshuo/cici.zeng2021-01-26T133305转发 DOCUME846/Sea WayBill - MASTER HBL_ SGN0119952.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-26 |  |  |  | pdfplumber打不开，需要后续ocr识别
200 | 中硕 | 没有生成EXCEL识别结果 | Sea WayBill - MASTER HBL_ SGN0119954 | raw_file/zhongshuo/cici.zeng2021-01-26T133305转发 DOCUME847/Sea WayBill - MASTER HBL_ SGN0119954.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-26 |  |  |  | pdfplumber打不开，需要后续ocr识别
201 | 中硕 | 没有生成EXCEL识别结果 | Import Arrival notice for Sea - SCLE0044117 | [9 empty] | 2021-01-26
202 | 中硕 | 没有生成EXCEL识别结果 | SCLE0044117 | raw_file/zhongshuo/cs01.dsv2021-01-26T135407转发 SCLE00614/SCLE0044117.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-26 |  |  |  | 乱码
203 | 中硕 | 没有生成EXCEL识别结果 | Sea WayBill - CLE0044117 | raw_file/zhongshuo/cs01.dsv2021-01-26T135407转发 SCLE00614/Sea WayBill - CLE0044117.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-26 |  |  |  | 乱码
204 | 中硕 | 存在图片的不能识别 | 20210122190250500 | [9 empty] | 2021-01-26
205 | 中硕 | 存在图片的不能识别 | Sea WayBill - MASTER HBL_ BKK0183680 | [9 empty] | 2021-01-26
206 | 中硕 | 没有生成EXCEL识别结果 | DSV Bimco Bill Of Lading - S8O0002610 | [9 empty] | 2021-01-26 |  |  | 2021-01-26
207 | 中硕 | 没有生成EXCEL识别结果 | hbl-copy | [9 empty] | 2021-01-26 |  |  | 2021-01-26
208 | 中硕 | 分单上交货地提取错误 | 6287557190-20210125135149 | [9 empty] | 2021-01-26
209 | 中硕 | 分单上交货地提取错误 | CN_20210126-134430249 | [9 empty] | 2021-01-26
210 | 中硕 | 分单上交货地提取错误 | DSV Bimco Bill Of Lading - DUS0108848 | [9 empty] | 2021-01-26
211 | 中硕 | 分单上交货地提取错误 | Import Arrival notice for Sea - SDUS0108848 | [9 empty] | 2021-01-26
212 | 中硕 | 主单、分单上的立方数提取错误 | CN_20210126-140226935 | [9 empty] | 2021-01-26
213 | 中硕 | 主单、分单上的立方数提取错误 | DSV Bimco Bill Of Lading - IST0176057 | [9 empty] | 2021-01-26
214 | 中硕 | 主单、分单上的立方数提取错误 | Import Arrival notice for Sea - SIST0176057 | [9 empty] | 2021-01-26
215 | 中硕 | 主单、分单上的立方数提取错误 | SIST0176057 | [9 empty] | 2021-01-26
216 | 中硕 | 主单上箱号提取错误 | CN_20210126-143532969 | [9 empty] | 2021-01-26
217 | 中硕 | 主单上箱号提取错误 | DSV Bimco Bill Of Lading - DSV0141336 | [9 empty] | 2021-01-26
218 | 中硕 | 主单上箱号提取错误 | Transport-Document | [9 empty] | 2021-01-26
219 | 中硕 | 主单、分单上封号、件数、数量提取错误 | CN_20210126-153456949 | [9 empty] | 2021-01-26
220 | 中硕 | 主单、分单上封号、件数、数量提取错误 | Import Arrival notice for Sea - SJKT0047216 | [9 empty] | 2021-01-26
221 | 中硕 | 主单、分单上封号、件数、数量提取错误 | Import Arrival notice for Sea - SJKT0047217 | [9 empty] | 2021-01-26
222 | 中硕 | 主单、分单上封号、件数、数量提取错误 | Import Arrival notice for Sea - SJKT0047218 | [9 empty] | 2021-01-26
223 | 中硕 | 主单、分单上封号、件数、数量提取错误 | Import Arrival notice for Sea - SJKT0047219 | [9 empty] | 2021-01-26
224 | 中硕 | 主单、分单上封号、件数、数量提取错误 | OOLU2658259990 | [9 empty] | 2021-01-26
225 | 中硕 | 主单、分单上封号、件数、数量提取错误 | Sea WayBill - MASTER HBL_ JKT0047216 | [9 empty] | 2021-01-26
226 | 中硕 | 主单、分单上封号、件数、数量提取错误 | Sea WayBill - MASTER HBL_ JKT0047217 | [9 empty] | 2021-01-26
227 | 中硕 | 主单、分单上封号、件数、数量提取错误 | Sea WayBill - MASTER HBL_ JKT0047218 | [9 empty] | 2021-01-26
228 | 中硕 | 主单、分单上封号、件数、数量提取错误 | Sea WayBill - MASTER HBL_ JKT0047219 | [9 empty] | 2021-01-26
229 | 中硕 | 主单上件数、立方数未识别出来 | CN_20210126-153558763 | [9 empty] | 2021-01-26
230 | 中硕 | 主单上件数、立方数未识别出来 | Import Arrival notice for Sea - SJKT0047059 | [9 empty] | 2021-01-26
231 | 中硕 | 主单上件数、立方数未识别出来 | OOLU2657130930 | [9 empty] | 2021-01-26
232 | 中硕 | 主单上件数、立方数未识别出来 | Sea WayBill - MASTER HBL_ JKT0047059 | [9 empty] | 2021-01-26
233 | 中硕 | 分单上交货地、毛重、立方数未识别出来 | CN_20210126-153634414 | [9 empty] | 2021-01-26
234 | 中硕 | 分单上交货地、毛重、立方数未识别出来 | FARFLM_BOL_81143616_20210104104949 | [9 empty] | 2021-01-26
235 | 中硕 | 分单上交货地、毛重、立方数未识别出来 | Sea WayBill - EXP0050287 | [9 empty] | 2021-01-26
236 | 中硕 | 主单上件毛体未识别出来，箱封号提取不正确 | CN_20210126-154629709 | [9 empty] | 2021-01-26
237 | 中硕 | 主单上件毛体未识别出来，箱封号提取不正确 | Sea WayBill - OSA8103480 | [9 empty] | 2021-01-26
238 | 中硕 | 主单上件毛体未识别出来，箱封号提取不正确 | shipco_BOL_81163690_20210125015046 | [9 empty] | 2021-01-26
239 | 中硕 | 主单上收货人提取错误，分单上收货人未识别出来 | CN_20210126-154641278 | [9 empty] | 2021-01-26
240 | 中硕 | 主单上收货人提取错误，分单上收货人未识别出来 | Sea WayBill - TYO8158979 | [9 empty] | 2021-01-26
241 | 中硕 | 主单上收货人提取错误，分单上收货人未识别出来 | TYO8158979 MBL | [9 empty] | 2021-01-26
242 | 中硕 | 主单上箱号提取错误 | CN_20210126-162057679 | [9 empty] | 2021-01-26
243 | 中硕 | 主单上箱号提取错误 | Sea WayBill - DSV0142924 | [9 empty] | 2021-01-26
244 | 中硕 | 主单上箱号提取错误 | Transport-Document | [9 empty] | 2021-01-26
245 | 中硕 | 主单上件数未识别出来，封号识别错误 | CN_20210126-171816405 | [9 empty] | 2021-01-26
246 | 中硕 | 主单上件数未识别出来，封号识别错误 | DSV Bimco Bill Of Lading - GOT0058341 | [9 empty] | 2021-01-26
247 | 中硕 | 主单上件数未识别出来，封号识别错误 | Import Arrival notice for Sea - SGOT0058341 | [9 empty] | 2021-01-26
248 | 中硕 | 主单上件数未识别出来，封号识别错误 | SGOT0058341 | [9 empty] | 2021-01-26
249 | 中硕 | 主单上件数未识别出来 | CN_20210126-172236738 | [9 empty] | 2021-01-26
250 | 中硕 | 主单上件数未识别出来 | DSV Bimco Bill Of Lading - GOT0058335 | [9 empty] | 2021-01-26
251 | 中硕 | 主单上件数未识别出来 | Import Arrival notice for Sea - SGOT0058335 | [9 empty] | 2021-01-26
252 | 中硕 | 主单上件数未识别出来 | SGOT0058335 | [9 empty] | 2021-01-26
253 | 大木 | 部分数值空，能识别的内容有误 | XDQD904490下货纸 | raw_file/damu/dl.cindyliu2021-01-26T151443大木出口报关文件XD716/XDQD904490下货纸.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-26
254 | 大木 | 空值 | LH205524HT | raw_file/damu/dl.cindyliu2021-01-26T151443大木出口报关文件XD716/LH205524HT.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-26
255 | 大木 | 类别变成oher，应该是PL | LH205524XD | raw_file/damu/dl.cindyliu2021-01-26T151443大木出口报关文件XD716/LH205524XD.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-26
256 | 大木 | 空值 | LH205524FP | raw_file/damu/dl.cindyliu2021-01-26T151443大木出口报关文件XD716/LH205524FP.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-26
257 | 大木 | 部分数值空，能识别的内容不完整 | LH205293HT | raw_file/damu/dl.cindyliu2021-01-26T160205回复 大木出口报关641/LH205293HT.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-26
258 | 大木 | 空值 | LH205293FP | raw_file/damu/dl.cindyliu2021-01-26T160205回复 大木出口报关641/LH205293FP.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-26
259 | 大木 | 部分数值空，能识别的内容有误 | M245267981下货纸 | raw_file/damu/dl.cindyliu2021-01-26T160205回复 大木出口报关641/M245267981下货纸.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-26
260 | 大木 | 空值 | LH205293XD | raw_file/damu/dl.cindyliu2021-01-26T160205回复 大木出口报关641/LH205293XD.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-26
261 | 大木 | 类别变成BL，应该是委托书 | 海运委托单 | raw_file/damu/dl.caspianli2021-01-26T160345大木订舱委托----795/海运委托单.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-26
262 | 大木 | 空值 | 俄罗斯 HFN-2045 | raw_file/damu/joyce.ji2021-01-26T173343大木订舱-测试740/俄罗斯 HFN-2045.pdf | pdf | [7 empty] | 2021-01-26

## 图例
挂起
紧急解决
已解决